COMPTE RENDU DU 28/11/2019

Nous avons commencé par résumer ce qu’il s'est dit lors de l'entretien avec Frederic Delmas. (cf compte rendu ).

Avant de lancer une quelconque expérience, Enzo, Gisèle et Elif doivent s’entraîner à la germination des arabidopsis à base de coton etc...

Une éventuelle piste de secours pour la captation des signaux a été fixée.
Si les signaux d'arabidopsis Thaliana ne sont pas analysables à cause de leur fragilité, on envisage d'étudier des rouleaux de pelouse. Il est donc nécessaire de faire des recherches.

Au cours de cette réunion, les tâches ont été réaffecté :

- T1 achats (voir la liste dans le redmine) Gisèle & Enzo & Elif
- T2 Farraday  Quentin & Fabien
- T3 Cartographie Jade & Thomas
- T4 Traitement du signal en cours
- T5 Optocoupleur Étienne & Guillaume
- T6 SCRIME pgp
- T7 CAO pgp